## Hoja1
Catálogos: | Costo | Acumulado | Estatus
Proveedores. | 500 | 500 | Done
Clientes. | 500 | 1000 | Done | 47
Productos. | 500 | 1500 | Done | 18 | 0.38298
Unidad de medida. | 500 | 2000 | Done
Repartidores. | 500 | 2500 | Done
Usuarios. | 500 | 3000 | Done
Locaciones. | 500 | 3500 | Done
Subproductos. | 500 | 4000
Parámetros generales. | 500 | 4500
Procesos. | 500 | 5000
Permisos. | 500 | 5500
Asignación de permisos a usuarios. | 500 | 6000
Transaccionales: | Sub total: | 6000
Recepción de producto. | 1500 | 1000 | Done
Pantalla de procesos | 3500 | 4500
Pantalla de entrega de producto a repartidor. | 1000 | 5500 | Done
Pantalla recepción de producto no vendido. | 1000 | 6500 | Done
Pantalla de captura de notas. | 1000 | 7500 | Done
Pantalla de asignación de notas a repartidores. | 1000 | 8500 | Done
Juárez: | Sub total: | 8500
Pantalla de envío a otra sucursal. | 1000 | 1000 | Done
Pantalla de recepción de otras sucursales. | 1000 | 2000 | Done
POS (Punto de venta). | 3500 | 5500
Módulo de facturación: | Sub total: | 5500
Creación de factura. | 1000 | 1000
Cancelación de factura. | 1000 | 2000
Reimpresión de factura. | 1000 | 3000
Reimpresión de notas. | 1000 | 4000
Módulo de contabilidad: | Sub total: | 4000
Abono de clientes. | 1000 | 1000 | Done
Cancelación de abonos. | 1000 | 2000 | Done
Abono a proveedores | 1000 | 3000 | Done
Cancelacion de abonos a proveedores | 1000 | 4000 | Done
Consulta de abonos. | 1000 | 5000
Consulta de ventas. | 1000 | 6000
Cuentas vencidas. | 1000 | 7000
Notas por repartidor | 1000 | 8000
Reportes: | Sub total: | 8000
Reporte de lote finalizado. | 1000 | 1000
Reimpresión de facturas. | 1000 | 2000
Reimpresión de notas. | 1000 | 3000
Facturas por cobrar. | 1000 | 4000
Pólizas | 1000 | 5000
Ventas | 1000 | 6000
Abonos a facturas. | 1000 | 7000
Reporte de inventario | 1000 | 8000
Vísceras | 1000 | 9000
Rendimientos. | 1000 | 10000
Cuentas por cobrar. | 1000 | 11000
Ventas anuales. | 1000 | 12000
Ventas por repartidor. | 1000 | 13000
Abonos. | 1000 | 14000
| Sub total: | 14000
| Total: | 46000